## Calendario
[8 empty] | Proceso: |  |  |  |  | GESTIÓN DE RECLAMOS
[8 empty] | Inicio: |  |  |  |  | 09 de Noviembre del 2020
AuraQuantic | [7 empty] | Fin |  |  |  |  | 29 de Enero del 2021
tp | Nro |  | Usuario | [6 empty] | Correo | [10 empty] | Celular |  | Área | [9 empty] | Cargo
NA | 1 |  | Natalie Ataypoma Rojas | [6 empty] | natalie_ataypoma@lim.ajinomoto.com | [10 empty] | Celular |  | COMPRAS | [9 empty] | Jefe (OWNER)
TI | 4 |  | Giancarlo Lamadrid Cotrina | [6 empty] | giancarlo_lamadrid@lim.ajinomoto.com | [10 empty] | Celular |  | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | Jefe
GR | 5 |  | Ernesto Taira Yonamine | [6 empty] | ernesto_taira@lim.ajinomoto.com | [10 empty] | Celular |  | COMPRAS | [9 empty] | GERENTE
GR | 9 |  | Carlos Reyes Acevedo | [6 empty] | carlos_reyes@lim.ajinomoto.com | [10 empty] | Celular |  | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | [9 empty] | GERENTE
D+ | 10 |  | Roberto Calderón | [6 empty] | roberto.calderon@dayaplus.com | [10 empty] | Celular |  | DAYA + (Consultora) | [9 empty] | GERENTE Y EQUIPO IMPLEMENTADOR
S1 : KICKOFF |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE
|  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13
|  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  | NOV
|  | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 14:00 | 16:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 16:00 | 18:00 | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
S2 : ANÁLISIS DE PROCESO |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE
|  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  | NOV
|  | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 14:00 | 16:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR
|  | 16:00 | 18:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR
S3 : PROTOTIPOS |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE
|  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27
|  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  |  | NOV |  |  | NOV |  |  | NOV
|  | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 14:00 | 16:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 16:00 | 18:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR
S4 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE |  |  | S5 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  |  | VIE |  |  | S6 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN | Inicio | Fin | LUN |  | MAR |  | MIE |  |  | JUE |  | VIE |  | S7 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN | Inicio | Fin | LUN |  | MAR |  | MIE |  |  | JUE | VIE | S8 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN | Inicio | Fin | LUN |  | MAR |  | MIE |  |  | JUE | VIE | S9 : FLUJOS Y CONFIGURACIÓN | Inicio | Fin | LUN |  | MAR |  | MIE |  |  | JUE |  | VIE
|  |  |  | 30 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | [5 empty] | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 1 | 11 | [5 empty] | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |  | 24 | 25 |  |  |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  |  | 31 | 1 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8
|  |  |  | NOV |  |  | DIC |  |  |  | DIC |  |  | DIC |  |  | DIC | [5 empty] | DIC |  |  | DIC |  |  | DIC |  |  | DIC |  |  |  | DIC | [5 empty] | DIC |  | DIC |  | DIC |  |  | DIC |  | DIC |  |  |  |  | DIC |  | DIC |  | DIC |  |  | DIC | DIC |  |  |  | DIC |  | DIC |  | DIC |  |  | NOV | ENE 21 |  |  |  | ENE |  | ENE |  | ENE |  |  | ENE |  | ENE
|  | 9:00 | 11:00 | [17 empty] | 9:00 | 11:00 | [17 empty] | 9:00 | 11:00 | [12 empty] | 9:00 | 11:00 | [10 empty] | 9:00 | 11:00 | [10 empty] | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+ |  |  |  |  | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+
|  | 11:00 | 13:00 | [17 empty] | 11:00 | 13:00 | [17 empty] | 11:00 | 13:00 | [12 empty] | 11:00 | 13:00 | [10 empty] | 11:00 | 13:00 | [10 empty] | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+ |  |  |  |  | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+
|  | 14:00 | 16:00 | [7 empty] | NA | [9 empty] | 14:00 | 16:00 | [6 empty] | NA | [10 empty] | 14:00 | 16:00 |  |  |  |  | NA | [7 empty] | 14:00 | 16:00 |  |  |  |  | NA | [5 empty] | 14:00 | 16:00 |  |  |  |  | NA | [5 empty] | 14:00 | 16:00 |  |  |  |  | NA
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | TI | D+ | GR |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  | TI | D+ | GR |  | D+ |  |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  | D+ | TI | D+ | GR |  | D+ |  | D+ |  |  |  |  | D+ |  | D+ | TI | D+ | GR | [6 empty] | D+ |  | D+ | TI | D+ | GR | [6 empty] | D+ |  | D+ | TI | D+ | GR |  | D+ |  | D+
|  | 16:00 | 18:00 | [17 empty] | 16:00 | 18:00 | [17 empty] | 16:00 | 18:00 | [12 empty] | 16:00 | 18:00 | [10 empty] | 16:00 | 18:00 | [10 empty] | 16:00 | 18:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+ |  |  |  |  | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ | [7 empty] | D+ |  | D+ |  | D+ |  |  | D+ |  | D+
S10 : PRUEBAS |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE |  |  | S11 : PRUEBAS | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  |  | VIE
|  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | [5 empty] | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  |  | 22
|  |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  | ENE | [5 empty] | ENE |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  |  | ENE
|  | 9:00 | 11:00 | [17 empty] | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+
|  | 11:00 | 13:00 | [17 empty] | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ | [5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+
|  | 14:00 | 16:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  |  | 14:00 | 16:00 | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR
|  | 16:00 | 18:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  |  | 16:00 | 18:00 | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA |  |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR
S12 : PUESTA EN PRODUCCIÓN |  | Inicio | Fin | LUN |  |  | MAR |  |  |  | MIE |  |  | JUE |  |  | VIE
|  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  | 29
|  |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  |  | ENE |  |  | ENE |  |  | ENE
|  | 9:00 | 11:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 11:00 | 13:00
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  |  | D+ |  |  | D+ |  |  | D+
|  | 14:00 | 16:00 | [7 empty] | NA
[5 empty] | D+ |  |  | D+ |  |  | TI | D+ | GR |  | D+ |  |  | D+
|  | 16:00 | 18:00 | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  | NA
|  |  |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR |  | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR | TI | D+ | GR